## Métricas
PROYECTO: |  | Grafos
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0055556 | 23:28 | 23:34 | 0.0041667
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 0:53 | 1:05 | 0.0083333
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 1:06 | 1:10 | 0.0027778
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Esqueleto de las Clases |  |  | 50 | 0.0069444 | 2:11 | 2:25 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 50 | 0.0097222
3 | Métodos de Matriz Simétrica |  |  | 10 | 0.0034722 | 2:27 | 2:31 | 0.0027778 | 1 | 0:01 | 9 | 0.0034722
4 | Generador: Probabilidad de aristas |  |  | 15 | 0.010417 | 23:01 | 23:14 | 0.0090278 | 1 | 0:01 | 11 | 0.0097222
5 | Generador: Porcentaje de aristas |  |  | 30 | 0.0125 | 23:22 | 23:38 | 0.011111 | 2 | 0:01 | 36 | 0.011806
6 | Generador: Grafo regular por grado |  |  | 20 | 0.010417 | 15:55 | 16:11 | 0.011111 | 1 | 0:01 | 25 | 0.011806
7 | Generador: Grafo regular por porcentaje |  |  | 5 | 0.0034722 | 16:21 | 16:28 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 4 | 0.0048611
8 | Generador: Grafo n-partito |  |  | 10 | 0.0055556 | 16:35 | 16:48 | 0.0090278 | 2 | 0:05 | 10 | 0.0125
9 | Programa Probador |  |  | 35 | 0.010417 | 13:31 | 13:45 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 38 | 0.0097222
10 | Coloreo |  |  | 35 | 0.013889 | 14:05 | 14:27 | 0.015278 | 2 | 0:04 | 30 | 0.018056
11 | Coloreo Secuencial Aleatorio |  |  | 5 | 0.0027778 | 14:35 | 14:37 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0013889
12 | Coloreo Wellsh Powell |  |  | 4 | 0.0013889 | 14:39 | 14:40 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 4 | 0.00069444
13 | Coloreo Matula |  |  | 4 | 0.00069444 | 14:41 | 14:42 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 4 | 0.00069444
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 223 | 0.081944 | - | - | 0.085417 | 9 | 0.0090278 | 224 | 0.094444
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0625 | 2:05 | 4:04 | 0.082639
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 224
LOC / Hora |  |  | 98.8235
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 4.018%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0041667 | 2.166%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0083333 | 4.332%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0027778 | 1.444%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.082639 | 42.96%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0090278 | 4.693%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.085417 | 44.4%
Tiempo Total |  |  | 0.19236
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])